## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 504
| Fecha | 2025-05-22
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Conciliación de saldos cuentas por cobrar: En tres clientes existen diferencias entre el valor registrado por cobrar por parte de OCENSA frente al valor por pagar reportado por los clientes | Deficiencias en el control interno contable con respecto a la conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, ocasionando que los estados financieros no presenten razonablemente la situación financiera dado que las cuentas por cobrar al cierre de la vigencia 2024 se encuentran sobre estimadas en la suma de $271.579.456. | Emitir un instructivo con los lineamientos internos para la conciliación trimestral de los saldos con los Clientes, incluyendo las acciones que realiza Ocensa en casos de existir diferencias. | Generar el instructivo con los lineamientos para realizar la conciliación con Clientes, publicarlo en el control maestro de documentos y socializar con el backup del cargo Profesional Contable. | Instructivo de Conciliación con clientes publicado junto con el soporte de socialización del instructivo. | 2 | 2025-07-31 | 2025-10-01
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Conciliación de saldos cuentas por cobrar: En tres clientes existen diferencias entre el valor registrado por cobrar por parte de OCENSA frente al valor por pagar reportado por los clientes | Deficiencias en el control interno contable con respecto a la conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, ocasionando que los estados financieros no presenten razonablemente la situación financiera dado que las cuentas por cobrar al cierre de la vigencia 2024 se encuentran sobre estimadas en la suma de $271.579.456. | Realizar la conciliación de cuentas por cobrar de clientes con base en los lineamientos establecidos en el nuevo Instructivo. | Realizar la conciliación de cuentas por cobrar de clientes con base en los lineamientos establecidos en el nuevo Instructivo. | Conciliación trimestral de estados de Cuenta junto con los anexos (Corte Sept y Dic de 2025). | 2 | 2025-10-01 | 2026-02-28
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Operaciones Recíprocas: Verificado el archivo de saldos por conciliar suministrado por la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2024, se evidenció que los saldos reportados OCENSA, presentan diferencias respecto de los valores recíprocos registrados por las diferentes entidades del sector público y las entidades obligadas a reportar ante la Contaduría General de la Nación | La situación descrita contraviene lo dispuesto en el Instructivo No 001 del 16 de diciembre de 2024 expedido por Contaduría General de la Nación, en cuanto a Conciliación de operaciones reciprocas se refiere; situación que conlleva a que la información contable no cumpla con las características de relevancia, representación fiel y comprensibilidad requeridas. | Emitir Instructivo de reporte operaciones reciprocas Contaduría, de acuerdo con Instructivo No 001 del 16 de diciembre de 2024, en donde se incluyan las acciones que realiza Ocensa en cuanto a los saldos por conciliar con las Entidades Reciprocas. | Generar y socializar el instructivo de reporte de operaciones reciprocas de la Contaduría con los lineamientos y acciones a realizar frente a los saldos por conciliar. El instructivo se socializará en el control maestro de documentos. y se comunicará al equipo contable. | Instructivo de reporte de Operaciones Reciprocas publicado en el gestor documental junto con la evidencia de publicación y socialización. | 2 | 2025-07-01 | 2025-09-30
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Préstamo de Materiales y Equipos - Verificada la matriz de materiales en préstamo 2024 V2 y confrontada con el Anexo A denominado “orden de equipos y materiales”, se evidenció que los plazos allí establecidos para la restitución de los equipos y materiales se encuentran vencidos hasta en 1674 días | Falta de gestión y control por la parte suministradora (OCENSA), en cuanto a la restitución de los equipos y materiales en los términos y oportunidad pactados con el solicitante en la Orden de Equipos y Materiales, conllevando a que no se mantengan los niveles óptimos de inventario en bodega, necesarios para soportar la operación. | Realizar la gestión para devolución o venta de todos los materiales prestamos a filiales dentro del marco del convenio de préstamo que tengan fecha de devolución vencida o superior a 90 días. | Realizar la gestión para devolución o venta de los materiales en préstamo a filiales dentro del marco del convenio de préstamo que tengan fecha de devolución vencida o superior a 90 días. | Informe que contiene la gestión realizada con los materiales en préstamo que tengan fecha de devolución vencida o superior a 90 días junto con los anexos. | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Préstamo de Materiales y Equipos - Verificada la matriz de materiales en préstamo 2024 V2 y confrontada con el Anexo A denominado “orden de equipos y materiales”, se evidenció que los plazos allí establecidos para la restitución de los equipos y materiales se encuentran vencidos hasta en 1674 días | Falta de gestión y control por la parte suministradora (OCENSA), en cuanto a la restitución de los equipos y materiales en los términos y oportunidad pactados con el solicitante en la Orden de Equipos y Materiales, conllevando a que no se mantengan los niveles óptimos de inventario en bodega, necesarios para soportar la operación. | Establecer reuniones mensuales con el contratista administrador del inventario para verificar estado de devolución de prestamos que tengan fecha vigente y que estén próximos a vencer | Establecer reuniones mensuales con el contratista administrador del inventario para verificar estado de devolución de prestamos que tengan fecha vigente y que estén próximos a vencer. | Acta de seguimiento mensual con responsables y conclusiones o alertas junto con sus anexos de gestión. | 6 | 2025-07-01 | 2025-12-31
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Préstamo de Materiales y Equipos - Verificada la matriz de materiales en préstamo 2024 V2 y confrontada con el Anexo A denominado “orden de equipos y materiales”, se evidenció que los plazos allí establecidos para la restitución de los equipos y materiales se encuentran vencidos hasta en 1674 días | Falta de gestión y control por la parte suministradora (OCENSA), en cuanto a la restitución de los equipos y materiales en los términos y oportunidad pactados con el solicitante en la Orden de Equipos y Materiales, conllevando a que no se mantengan los niveles óptimos de inventario en bodega, necesarios para soportar la operación. | Actualizar PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR MATERIALES EN ALMACENES •ABA-PRD-043• VERSIÓN 3 | Actualizar PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR MATERIALES EN ALMACENES •ABA-PRD-043• VERSIÓN 3, incluyendo lineamientos frente al control de prestamos, responsables y fechas de tratamiento y socializarlos en el control maestro de documentos. | Procedimiento actualizado junto con la evidencia de socialización en el control maestro de documentos. | 2 | 2025-07-01 | 2025-11-30
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO